## Znalezione błędy
Numer błędu | Status błędu | Przypisany do: | Typ błędu | Ocena błędu | Opis błędu | Komentarz programistów
1 | Zamknięty | Oleksandr Teletskyi | Funkcjonalny | Średnia | Nieprawidłowe dane logowania | Błąd wczytywania danych logowania z bazy danych
2 | Zamknięty | Oleksandr Teletskyi | Funkcjonalny | Krytyczny | Nieprawidłowe usuwanie użytkownika z bazy danych | Błąd w ustawieniach bazy danych
3 | Zamknięty | Szymon Soroń | Funkcjonalny | Średnia | System nie wyświetlił się komunikat "Kwota jest za mała" | Błąd w składni
Numer błędu | 1 | 2 | 3
Status błędu | Zamknięty | Zamknięty | Zamknięty
Przypisany do: | Oleksandr Teletskyi | Oleksandr Teletskyi | Szymon Soroń
Typ błędu | Funkcjonalny | Funkcjonalny | Funkcjonalny
Ocena błędu | Średnia | Krytyczny | Średnia
Opis błędu | Nieprawidłowe dane logowania | Nieprawidłowe usuwanie użytkownika z bazy danych | System nie wyświetlił się komunikat "Kwota jets za mała"
Komentarz programistów | Błąd wczytywania danych logowania z bazy danych | Błąd w ustawieniach bazy danych | Błąd w składni
Czy błąd można reprodukować | Tak | Tak | Tak
Waga błędu | Wysoka | Wysoka | Średnia
Priorytet błędu | Wysoka | Wysoka | Średnia
Błąd znaleziony przez | Oleksandr Teletskyi | Oleksandr Teletskyi | Szymon Soroń
Nazwa zbioru test case'ów | Logowanie | Usuwanie użytkownika | Dokonywanie przelewu
Data znalezienia | 2021-06-10 | 2021-06-12 | 2021-06-16
Błąd znaleziony w wersji | ver. 0.6 | ver. 0.7 | ver. 0.7
Błąd będzie zamknięty w wersji | ver. 0.7 | ver. 0.8 | ver. 0.8
Planowany czas usunięcia błędu | 2021-06-11 | 2021-06-13 | 2021-06-16
Faktyczny czas usunięcia błędu | 2021-06-11 | 2021-06-14 | 2021-06-16

## Test logowania
Lp. | Nazwa | Opis | Oczekiwany rezultat
Lp. | Pr. | Nazwa | Warunki wstępne | Kroki wykonania | Oczekiwany rezultat