## Arkusz1
Nr | Rodzaj ryzyka | Waga (A) | Prawdopodo bieństwo ryzyka (B) | Stopień ryzyka (A*B) | Działania minimalizujące ryzyko | Waga (A) | Prawdopodo bieństwo ryzyka (B) | Stopień ryzyka (A*B)
|  | (1-16) | (1-4) |  |  | (1-16) | (1-4)
1 | Ryzyko projektu
2021-01-01 | Pakiety isntalacyjne będą dostarczone z opóźnieniem. | 1 | 4 | 4 |  | 1 | 2 | 2
[6 empty] | 0 | 4 | 0
2021-02-01 | Dokumentacja instalacyjna nie będzie dostarczona z | 4 | 4 | 16 |  | 3 | 4 | 12
pakietami.
2021-03-01 | Procedury archiwizacyjne i | 8 | 4 | 32 |  | 7 | 4 | 28
reinstalacyjne systemu nie będą gotowe na czas testów.
2021-04-01 | Znalezione błędy podaczas testów nie będą usuwane zgodnie z harmongramem | 4 | 4 | 16 |  | 4 | 3 | 12
testów.
2 | Ryzyko funkcjonalne
2021-01-02 | Brak ostatecznych kryteriów akceptacji systemu. | 8 | 1 | 8
2021-02-02 | Brak definicji konfiguracji | 4 | 4 | 16
systemu do testów.